## Tabelle1
Projektname
Projektträger
Verfasser
Kosten und Finanzierung
Beilage zum Antragsformular (Formularversion 23.04.2020)
Datum/Version
Kosten (CHF)
Aktivität 1) | Umsetzung durch folgende Akteure | Start | Ende | Anzahl Stunden | Stundenaufwand 2) | Externe Kosten oder Sachkosten | Total | Erläuterung | Zusätzliche Bemerkungen
Beispiele: Marktstudie |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 10 | 800 | 500 | 1300 | Umfragetool
rechtliche Abklärungen |  | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 5 | 400 |  | 400 | zum Thema X
Durchführung Workhops | Organisation A | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 50 | 4000 | 10000 | 14000 | externer Auftrag | Offerte von Firma X liegt vor
Berichterstattung | Organisation B |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Zwischentotal Jahr 20xx |  |  |  | 65 | 5200 | 10500 | 15700 |  | 0
Entwicklung Produkt |  | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 50 | 4000 |  | 4000 | Entwicklung inhouse
Einführung Produkt |  | 2017-05-01 | 2017-09-01 |  | 0 | 15250 | 15250 | durch Fima x
Kommunikationskonzept |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 10 | 800 | 2250 | 3050
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Zwischentotal Jahr 20xy 3) |  |  |  | 60 | 4800 | 17500 | 22300
Total Kosten |  |  |  |  | 10000 | 28000 | 38000
Finanzierung (CHF)
Finanzierungsquelle | Organisation |  |  |  | Stundenaufwand 2) | Finanzbeitrag | Total | Stand Zusicherung 4) | Zusätzliche Bemerkungen
Projektträgerschaft 5) | Bspw. Organisation A |  |  |  | 5000 | 1000 | 6000 | gesichert
Projektträgerschaft 5) | Bspw. Organisation B |  |  |  |  | 5000 | 5000
Projektträgerschaft 5) | Bspw. Organisation C |  |  |  |  | 4000 | 4000
Dritte | Bspw. Sponsoren X |  |  |  |  | 2000 | 2000
Dritte | Bspw. Stiftung Y |  |  |  |  | 2000 | 2000
NRP-Antrag |  |  |  |  | 5000 | 14000 | 19000 | beantragt
Total Finanzierung |  |  |  |  | 10000 | 28000 | 38000
Erläuterungen zum Schema | [6 empty] | 50% | NRP-Anteil 6)
1) Aktivitäten nach Projektplan
2) Es gilt einheitlicher Stundensatz von 80 CHF/h für die Projektträgerschaft. Externe marktübliche Stundenansätze sind unter externe Kosten/Sachkosten auszuweisen und ab 15'000 CHF mit einer Offerte zu belegen
3) Bei mehrjährigen Projekte sind weitere Jahre einzufügen
4) Angaben ob die Mittel geplant, in Aussicht gestellt oder bereits zugesichert sind
5) Die einzelnen Organisationen der Projektträgerschaft sind zu benennen
6) NRP-Anteil darf max. 50 Prozent betragen. Bei Kleinstprojekten bis (Fr. 20'000.--) und Top-Down-Schlüsselprojekten darf der NRP-Anteil bis zu 2/3 betragen